PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės mero

2024 m. balandžio 5 d. potvarkiu

Nr. M-202

PRITARTA

Panevėžio regos centro „Linelis“

Centro Tarybos nutarimu

2025 m. sausio 29 d. protokolas Nr. 1

PATVIRTINTA

Panevėžio regos centro „Linelis“

Direktoriaus įsakymu Nr. V-18

2025 m. vasario 25 d.

PANEVĖŽIO REGOS CENTRO „LINELIS“ 2025 METŲ VEIKLOS PLANAS

1 lentelė

| Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių Panevėžio miesto savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimo | 2024-2026 M. ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13) 01.01.01.Ikimokyklinio ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas ir programų įgyvendinimas |
| --- | --- |
| Įstaigos išorės veiklos ir kokybės įsivertinimo metu nustatyti tobulintini aspektai: | Vidinio įsivertinimo metu nustatyti tobulintini veiklos aspektai: Šeimos kultūros pažinimas, partnerystė su šeima: - ikimokyklinės įstaigos ir ugdymo dalyvių bendradarbiavimas; - šeimos į(si)traukimas į vaikų ugdymą; - ugdyti ir lavinti pedagogų bendradarbiavimo su tėvais bei problemų sprendimo įgūdžius; - tėvų apklausos, lūkesčių atliepimas. Pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas: - įvertinti kiekvieno vaiko unikalumą; - Užtikrinti kiekvieno galimybę ugdytis, tobulėti; - nuolatinis vaikų pažangos stebėjimas; |
| Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija | Panevėžio regos centras „Linelis“ 2025 metais sieks sukurti inovatyvų ir modernų ugdymo procesą, atitinkantį šiuolaikinius vaikų poreikius. Šiais metais atnaujinsime ikimokyklinio ugdymo programą „Po vaikystės šalį“, kuri leis kiekvienam vaikui atskleisti savo unikalius gebėjimus ir talentus. Vertinsime vaikų gebėjimus mokytis ir plėsime pedagogų žinias, kad jie galėtų dirbti naudojant įvairaus mokymosi metodais bei IKT priemones. Tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą išlieka mūsų pagrindiniu prioritetu. 2025 metais sieksime dar glaudesnio bendradarbiavimo su šeimomis, organizuosime renginius ir diskusijas, kuriuose tėvai galės dalintis savo patirtimi ir kartu su pedagogais rasti efektyviausius sprendimus, padedančius vaikams pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Mūsų tikslas – sukurti bendruomenę, kurioje pedagogai, tėvai ir specialistai dirba kartu, kad vaikai augtų saugioje, palaikančioje ir skatinančioje aplinkoje. 2025 metai taip pat bus skirti ugdymo aplinkos modernizavimui. Skatinsime vaikų kūrybiškumą ir smalsumą, integruodami STEAM (mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) metodus ir įrenginius tiek grupėse, tiek lauko erdvėse. Plėtodami lauko aplinkos projektus, įsigysime naujus ugdymo įrenginius, kurie ne tik užtikrins vaikų saugumą, bet ir skatins aktyvų judėjimą bei kūrybines veiklas. Panevėžio regos centras „Linelis“ 2025 metais toliau žengs inovacijų keliu – modernizuodamas ugdymo turinį, aplinką bei stiprindamas pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą. Mūsų siekis – užtikrinti, kad kiekvienas vaikas gautų paramą ir galimybes augti, tobulėti ir siekti savo tikslų. Kartu su visa bendruomene mes kursime ugdymo erdvę, kurioje vaikai ne tik įgys žinių, bet ir lavins kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir gebėjimą bendradarbiauti, tapdami atsakingais ir aktyviais piliečiais. Atsižvelgiant į praeitų metų rezultatus ir į Panevėžio miesto savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano tikslus ir iškeltus uždavinius Panevėžio regos centras „Linelis“ planuoja įgyvendinti: 2024 metų veiklos planu bus įgyvendinami įstaigos 2023-2027 metų strateginiai tikslai: - Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas. - Inovatyvios, funkcionalios ugdymo(si) aplinkos modernizavimas. - Nuolat besimokančios bendruomenės telkimas stiprinant lyderystės, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. |

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

2 lentelė

| Tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Papriemonės kodas | Pavadinimas |  | Vykdytojas, projekto vadovas ar pareigybė | Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės, rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus |  |  |  |  | Įgyvendinimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pavadinimas | Mato vnt. |  | 2024 metų faktinė reikšmė, rezultatas | 2025-ųjų metų siektina reikšmė, rezultatas |  |
| 01 | Kokybiško ugdymo užtikrinimas. |  |  |  |  |  | Vaikų padariusių pažangą dalis | proc. |  | 90 | 95 | 2025 metai |
| 01 | 01 | Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą. |  |  |  |  | Teigiamai vertinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimą tėvų dalis | proc. |  | 80 | 85 | 2025 metai |
| 01 | 01 | 01 | Ugdymo proceso tobulinimas atnaujinant pagal šiuolaikinius reikalavimus ir ugdymo kontekstą atitinkančią ikimokyklinio ugdymo programą. |  |  |  | Atnaujinta Panevėžio regos centro „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 4d. Nr. V-1142 Įsakymas dėl ikimokyklinio ugdymo programos gairių patvirtinimo | vnt. |  | - | 1 | 2025 m. sausio – kovo mėn. |
|  |  |  | 01 | Darbo grupės ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimui sudarymas. | Direktorius |  | Sudarytų darbo grupių skaičius | vnt. |  | - | 1 | 2025 m. sausio mėn. |
|  |  |  | 02 | Atnaujintos ugdymo programos „Po vaikystės šalį“ įgyvendinimas. | Grupių mokytojai |  | Grupių skaičius, kuris įgyvendins programą | vnt. |  | 8 | 8 | 2025 m. kovo – gruodžio mėn. |
|  |  |  | 03 | Supažindinti ugdytinių tėvus su atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa „Po vaikystės šalį“ ir jos turinio įgyvendinimu įstaigoje. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai |  | Susirinkimų metu ugdytinių tėvų supažindinimas su atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa ir jos turinio įgyvendinimu | vnt. |  | - | 8 | 2025 metai |
|  |  |  | 04 | Organizuoti gerosios patirties sklaidos renginius, skirtus atnaujintos programos įgyvendinimui. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai |  | Organizuotų renginių skaičius | vnt. |  | - | 2 | 2025 metai |
|  |  |  |  | Metodinės medžiagos „Žaismė ir atradimai“ naudojimas. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai |  | Grupių skaičius, kuris integruos į ugdymo turinį metodinę medžiagą „Žaismė ir atradimai“ | vnt. |  | 8 | 8 | 2025 metai |
|  |  |  |  | Žaidimas kaip ugdymo(si) procesas. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, logopedas, spec. pedagogas |  | Projektuose dominuos žaidimo elementai. | proc. |  | - | 50 | 2025 metai |
|  |  |  | 05 | Reflektuoti planavimo kokybę. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai |  | Grupių skaičius įgyvendina ir reflektuoja ugdymo(si) turinį elektroninio dienyno savaitiniuose planuose, metodinės grupės pasitarimuose | vnt. |  | 8 | 8 | 2025 metai |
| 01 | 01 | 02 | Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas. |  |  |  | Grupės kurios integruos STREAM į ugdymo turinį | vnt. |  | - | 2 | 2025 metai |
|  |  |  | 01 | Integruoti STREAM į ugdymo turinį. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui |  | Metodinės priemonės įsigijimas | vnt. |  | - | 2 | 2025 m. vasario mėn. |
|  |  |  |  | Regos centro „Linelis“ tarybos posėdis „STREAM metodas ugdyme“. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui |  | Pristatytas STREAM metodas | vnt. |  | - | 1 | 2025 m. balandžio mėn. |
|  |  |  | 02 | Veiklų planavimas pasitelkiant vaikų idėjas. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, priešmokyklinio ugdymo mokytojai |  | Ugdytiniai patys iškelia juos dominančias temas ir pedagogai organizuoja veiklas, tenkinančias vaikų interesus | proc. |  | - | 30 | 2025 metai |
|  |  |  | 03 | Ugdytinių tėvams sistemingai teikiamas grįžtamasis ryšys. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, priešmokyklinio ugdymo mokytojai |  | Individualūs pokalbiai su tėvais | vnt. |  | - | 2 | 2025 metai |
| 01 | 02 | Integruoti STEAM ugdymo metodiką į ugdymo turinio procesą. |  |  |  |  | Ugdymo proceso dalis, kurioje taikoma STEAM metodika | proc. |  | 100 | 100 | 2024 metai |
| 01 | 02 | 01 | Plėtoti STEAM disciplinas įvairiais lygmenimis . |  |  |  | Grupių skaičius, kurios integruos STEAM į ugdymo procesą | vnt. |  | 8 | 8 | 2025 metai |
|  |  |  | 01 | Mokytojų tarybos posėdis „Kaip tapti STEAM mokykla? . | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai |  | Parengto STEAM plano skaičius | vnt. |  | 1 | 1 | 2025 m. vasario- kovo mėn. |
|  |  |  | 04 | Įgyvendinami STEAM projektai. | Grupių mokytojai |  | STEAM įgyvendintų projektų skaičius | vnt. |  | - | 2 | 2025 metai |
|  |  |  | 06 | Organizuotos 13-tos klasės veiklos. | Grupių mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai |  | Organizuotų 13-tos klasės veiklų skaičius | vnt. |  | 2 | 3 | 2025 metai |
| 01 | 03 | Stiprinti vaikų emocinę ir psichinę sveikatą. |  |  |  |  | Skirtos lėšos | Eur. |  | - | - | 2025 metai |
| 01 | 03 | 01 | Teikti savalaikę ir profesionalią švietimo pagalbos specialistų pagalbą vaikams. |  |  |  | Dalyvaujančių programoje vaikų dalis | proc. |  | - | 100 | 2025 metai |
|  |  |  | 01 | Plėtoti prevencijos ir švietimo priemonių veiklą įtraukiojo ugdymo temomis, ugdančių toleranciją, padedančių kurti saugią, sveiką ir pozityvią aplinką. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, meninio ugdymo mokytojas |  | Pedagogų ir ugdytinių dalyvavimas prevencinėse šviečiamosiose veiklose dalis | proc. |  | - | 50 | 2025 metai |
|  |  |  | 02 | Projektinė savaitė „Be patyčių“. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, meninio ugdymo mokytojas |  | Dalyvaujančių dalis | proc. |  | - | 50 | 2025 m. kovo mėn. |
| 01 | 03 | 02 | Sveikos gyvensenos veiklų planavimas, įvairovės užtikrinimas ir priemonių kūrimas. |  |  |  | Vaikų sveikos gyvensenos veikloms skirta dalis nuo ugdomosios veiklos | proc. |  | 30 | 40 | 2025 metai |
|  |  |  | 01 | Dalyvauti respublikiniuose projektuose ,,Futboliukas‘, ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“, ,,Sveikatiada“ ir kt. | Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, meninio ugdymo mokytojas |  | Įgyvendintų projektinių veiklų skaičius | vnt. |  | - | 5 | 2025 metai |
|  |  |  |  | Dalyvauti visuomenės sveikatos biuro, sveikatos priežiūros specialisto veiklos plano įgyvendinime. | Visuomenės sveikatos specialistas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, judesio korekcijos specialistas, mokytojai |  | Visuomenės sveikatos biuro specialisto praktinės veiklos skaičius | vnt. |  | 10 | 15 | 2025 metai |
| 01 | 04 | Įtraukiojo ugdymo metodikų diegimas. |  |  |  |  | Spec. poreikių turinčių vaikų, gavusių pagalbą dalis | proc. |  | 100 | 100 | 2025 metai |
| 01 | 04 | 01 | Tobulinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi rezultatus. |  |  |  | Ugdymo procese intensyviai naudojami išmanieji robotai | proc. |  | - | 100 | 2025 metai |
|  |  |  | 01 | Veiksminga VGK veikla, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais. | Vaiko gerovės komisija, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai |  | Naujų ugdymosi metodikų specialiųjų poreikių vaikams pritaikymas | proc. |  | - | 2 | 2025 metai |
|  |  |  | 02 | Vykdyti konstruktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą didinant švietimo pagalbos prieinamumą. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai |  | Bendradarbiaujama su PPT ir Panevėžio miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkais, sudaromos kokybiško ugdymo(si)sąlygos vaikams iš socialiai pažeidžiamų šeimų, nepalankaus socialinio-emocinio konteksto dalis | proc. |  | 100 | 100 | 2025 metai |
|  |  |  | 03 | Stiprinti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą organizuojant įtraukųjį ugdymą pagal UDM metodiką. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai |  | Mokymuose dalyvaujančių mokytojų dalis | proc. |  | - | 50 | 2025 metai |
|  |  |  | 04 | 13-ta pamoka, Panevėžio miesto ugdymo įstaigoms. | Tiflopedagogai, pagalbos mokiniui specialistai |  | Vestų užsiėmimų skaičius | vnt. |  | - | 5 | 2025 metai |
| 02 | Inovatyvios, funkcionalios ugdymo(si) aplinkos modernizavimas. |  |  |  |  |  | Modernizuotu aplinkų skaičius | vnt. |  | - | 2 | 2025 metai |
| 02 | 01 | Modernizuoti, vaikų poreikius atitinkančią ugdymo(si) aplinką. |  |  |  |  | Parengto plano dalis | vnt. |  | - | 1 | 2025 metai |
| 02 | 01 | 01 | Praturtinti ugdymo(si) aplinką. |  |  |  | Skirtos lėšos įsigyti priemonėms | Eur. |  | - | 1500 | 2025 metai |
|  |  |  | 01 | Poilsio zonos atnaujinimas. | Direktorius, ūkvedys |  | Lovų įsigijimas | Eur. |  | - | 1000 | 2025 metai |
|  |  |  | 02 | Papildyti STEAM kabinetą interaktyviomis priemonėmis. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai |  | Planšečių įsigijimas | Eur. |  | - | 300 | 2025 m. II-III ketvirtis |
| 02 | 02 | Gerinti ir plėtoti informacinių komunikacinių technologijų bazę. |  |  |  |  | IKT panaudojimo ugdymo procese dalis | proc. |  | 50 | 70 | 2025 metai |
| 02 | 02 | 01 | Virtualių edukacinių priemonių taikymas ugdymo procese. |  |  |  | Mokytojų, naudojančių el. mokymo priemones, dalis | proc. |  | 50 | 55 | 2025 metai |
|  |  |  | 01 | Integruotų projektinių veiklų organizavimas STEAM kabinete, naudojant informatinio mąstymo, skaitmeninio raštingumo ir inžinerinių gebėjimų ugdymo metodus, remiantis projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ parengta metodine medžiaga „Žaismė ir atradimai“. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai |  | Organizuoti integruotų projektinių veiklų dalis ugdyme | proc. |  | 50 | 55 | 2025 metai |
| 02 | 02 | 02 | Tikslingas informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) naudojimas ugdymo procese. |  |  |  | Mokytojų, ugdomojoje veikloje integruojančių IKT, dalis | proc. |  | 50 | 55 | 2025 metai |
|  |  |  | 01 | Metodinės grupės posėdis „Interaktyvių priemonių panaudojimo galimybės ugdymo procese. | Metodinės grupės pirmininkas |  | Pravestų veiklų skaičius | vnt. |  | - | 2 | 2025 metai |
| 02 | 03 | Įrengti naujas, funkcionalias, vaikų ugdymui(si) pritaikytas, vidaus ir lauko edukacines erdves. |  |  |  |  | Atnaujintų/ sukurtų edukacinių erdvių skaičius | vnt. |  | 9 | 9 | 2025 metai |
| 02 | 03 | 01 | Inicijuoti dinamiškos, funkcionalios, stimuliuojančios ugdymosi aplinkos tobulinimą. |  |  |  | Skirtos lėšos modernizuoti lauko aikšteles | eur. |  | - | - | 2025 metai |
|  |  |  | 01 | Bendruomenės projektas „Modernesnės lauko erdvės vaikams“. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai |  | Atnaujintos, praturtintos lauko edukacinės erdvės | vnt. |  | - | 8 | 2025 metai |
|  |  |  | 02 | Lauko žaidimo aikštelių įrenginių, inventoriaus atnaujinimas ir modernizavimas | Direktorius |  | Įrengtos erdvės skaičius | eur. |  | - | - | 2025 metai |
| 03 | Nuolat besimokančios bendruomenės telkimas stiprinant lyderystės, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. |  |  |  |  |  | Mokytojų, pasidalijusių gerąja patirtimi dalis | proc. | 100 |  | 100 | 2025 metai |
| 03 | 01 | Plėtoti šeimos įtraukimo į ugdymo procesą galimybes. |  |  |  |  | Įsitraukusių šeimų dalis | proc. |  | 50 | 55 | 2025 metai |
| 03 | 01 | 01 | Siekti tėvų į(si)traukimo į Regos centro „Linelis“ veiklas. |  |  |  | Tėvų, aktyviai dalyvaujančių įstaigos gyvenime, dalis | vnt. |  | 50 | 60 | 2025 metai |
|  |  |  | 01 | Tradicijų tęsimas organizuojant parodas, projektus, šventes, akcijas, teminius renginius, kartu bendradarbiaujant su tėvais | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, grupių mokytojos, tėvai |  | Tėvų, dalyvaujančių renginiuose dalis | proc. |  | 80 | 85 | 2025 metai |
|  |  |  | 02 | Matuojuosi profesiją | Mokytojai, tėvai |  | Tėvų, pasidalinusių profesijos ypatumais, dalis | proc. |  | 15 | 30 | 2025 metai |
| 03 | 02 | Aktyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. |  |  |  |  | Socialinių partnerių skaičius | vnt. |  | - | 10 | 2025 metai |
| 03 | 02 | 01 | Stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir ieškoti naujų bendradarbiavimo krypčių. |  |  |  | Susitikimų skaičius | vnt. |  | 4 | 5 | 2025 metai |
|  |  |  | 01 | Aktyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, grupių mokytojai |  | Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, dalintis sėkmės istorijomis. | vnt. |  | - | 3 | 2025 metai |
|  |  |  | 02 | Kasmet dalyvaujama regioniniuose, respublikiniuose tarptautiniuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektuose | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, grupių mokytojai |  | Projektų skaičius | vnt. |  | - | 5 | 2025 metai |
|  |  |  | 03 | Edukacinės, kultūrinės ir pažintinės išvykos vaikams ir bendruomenės nariams | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, grupių mokytojai, švietimo pagalbos specialistai |  | Surengtų edukacinių, kultūrinių ir pažintinių išvykų vaikams ir bendruomenės nariams | vnt. |  | - | 4 | 2025 metai |
|  |  |  | 06 | Susitikimas ir projekto aptarimas su Labdaros ir paramos fondo įkūrėjais „Angelo akys “. | Direktorius |  | Pranešimas | vnt. |  | 3 | 3 | 2025 metai rugsėjo, gruodžio, gegužės mėn. |
| 03 | 03 | Stiprinti įstaigos bendruomenės mokymosi ir pasidalijimo gerąja patirtimi tradicijas. |  |  |  |  | Pranešimai skirti stiprinti įstaigos bendruomenės mokymosi ir pasidalijimo gerąją patirtimi tradicijas skaičius | vnt. |  | 20 | 30 | 2025 metai |
| 03 | 03 | 01 | Siekti Panevėžio regos centro „Linelis“ bendruomenės bendrą lyderystės praktiką ir iniciatyvas. |  |  |  | Renginių su mokyklos bendruomene skaičius | vnt. |  | - | 3 | 2025 metai |
|  |  |  | 01 | Kolegialaus bendradarbiavimo ir partnerystės plėtojimas ruošiant bendruomenės renginius | Meninio ugdymo mokytojas, mokytojai |  | Naujų socialinių partnerių skaičius | vnt. |  | - | 2 | 2025 metai |
|  |  |  | 02 | Pedagogų profesionalumo ir lyderystės skatinimas, STEAM idėjų įgyvendinimas | Susirinkimu |  | Mokytojų dalis, kurios dalinasi patirtimi vieni su kitais | proc. |  | - | 50 | 2025 metai |

____________________

LĖŠŲ IR NUMATOMŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

3 lentelė

Tūkst. Eur

|  |  |  |  | Asignavimai 2024 metams (bazinis biudžetas) | Planuojami asignavimai 2025-tiesiems metams |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |  |  |  | 1020,4 | 1204,8 |
| iš jo: |  |  |  |  |  |
| 1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio, (SB) |  |  |  | 647,3 | 739,7 |
| iš jo: 1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos |  |  |  | 647,3 | 739,7 |
| 1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (SBAA) |  |  |  |  |  |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |  |  |  | 300,7 | 393,2 |
| iš jų: 1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB) |  |  |  | 6,1 |  |
| 1.2.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Ugdymo reikmių lėšos (ML) |  |  |  | 294,6 | 393,2 |
| 1.2.5. Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPP) |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Valstybės lėšos kapitalo investicijoms (VKI) |  |  |  |  |  |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos (įstaigų pajamos už paslaugas (SP)) |  |  |  | 67 | 71,9 |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (ES) |  |  |  |  |  |
| 1.5. Skolintos lėšos (P) |  |  |  |  |  |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai (L), iš viso |  |  |  | 5,4 |  |
| 1.6.1. Ankstesnių metų lėšų likutis (L) |  |  |  | 5,4 |  |
| 1.6.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis (SBAAL) |  |  |  |  |  |
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  |  |  | 26,0 | 10,3 |
| 2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) |  |  |  | 1,7 | 0,7 |
| 2.2. Rėmėjų lėšos (RL) |  |  |  |  |  |
| 2.3. Valstybės biudžeto lėšos, kurios neapskaitomos biudžete (VBN) |  |  |  | 15,9 | 8,9 |
| 2.4. Kiti (įrašyti) |  |  |  | 8,4 | 0,7 |
| Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |  |  |  | 1046,4 | 1215,1 |

____________________